## Metas Semana 11
Actividad | Responsable | Partida
Instalación de polines secundarios de 6" |  | Estructura techumbre
Comprar Triplays de cubierta y tener en obra |  | Plafones
Comprar Durocks de cubierta y tener en obra |  | Plafones
Terminar muro de Block hasta altura de cubierta |  | Albañileria
Inicio de pegado de puedra laja en maceteras |  | Acabados
Conexiones a red principal de Agua y Drenaje |  | Instalaciones Hidráulicas
Cotizar 3 opciones de Impermeabilizante de cartón arenado |  | Plafones