## REPORTE
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | CASETA PASADENA |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 08
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 08 |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 09
Colocación de Muro de Block |  |  |  | Continuación de Muro de Block hasta altura de cubierta
Colado de castillos |  |  |  | Continuación de colado de castillos
Inicio de Cimentación Ciclopea |  |  |  | Block dala (cerramiento)
Habilitado y maniobra para instalación de Polines 12" |  |  |  | Colado de Cimentación Ciclopea
Suministro y habilitado de PTRs
PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS |  |  |  | ESTATUS |  | FECHA LÍMITE |  | RESPONSABLE
Apegarse al programa de obra y de suministros |  |  |  | En proceso |  | -- |  | Todos
CONCEPTO |  |  | PROGRAM. | REAL | VARIACION | PROGRAMADO VS REAL
CIMENTACION |  |  | 100% | 95.04% | -4.961%
ALBAÑILERIA |  |  | 89.99% | 66.18% | -23.81%
PLAFONES |  |  | 0% | 0% | 0%
ACABADOS |  |  | 0% | 0% | 0%
ESTRUCTURA TECHUMBRE |  |  | 83.62% | 79.3% | -4.321%
HERRERIAS |  |  | 0% | 0% | 0%
CARPINTERIA Y CANCELERIA |  |  | 0% | 0% | 0%
INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  | 0% | 0% | 0%
INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 76.14% | 65.72% | -10.42%
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  | 4.603% | 1.132% | -3.471%
CONTROL DE ACCESO |  |  | 0% | 0% | 0%
LETRERO |  |  | 0% | 0% | 0%
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | CASETA PASADENA |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 08
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO
PROGRAMA MAESTRO
| AVANCE PROGRAMADO SEMANA - 09 |  | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO SEMANA - 09 |  |  |  | VARIACION
| 629971.4447 |  | 560216.779 |  |  |  | -69754.6657
| 35.49% |  | 31.56% |  |  |  | -3.93%
AVANCE PROGRAMADO
[9 empty] | 35.49% | 64.51%
[9 empty] | AVANCE PROG. | POR EJECUTAR
AVANCE FÍSICO REAL
[9 empty] | 31.56% | 68.44%
[9 empty] | REAL EJECUTADO | POR EJECUTAR
ABASTECIMIENTOS
SEMANA 08
CONCEPTO |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Cemento |  |  |  | 2026-06-01 |  | Suministrado |  | Alta
Varilla |  |  |  | 2026-06-01 |  | Suministrado |  | Medio
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS
CONCEPTO |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Pago a grua de montajes estructura |  |  |  | 2026-06-15 |  | Solicitado |  | Alta
PTR 6x6x3/16" |  |  |  | 2026-06-16 |  | Se solicitará Lunes |  | Alta
Polines 6" |  |  |  | 2026-06-16 |  | Se solicitará Lunes |  | Media
Cemento |  |  |  | 2026-08-18 |  | Se solicitará Miercoles |  | Media
Piedra laja para muros |  |  |  | 2026-06-18 |  | Se solicitará Miercoles |  | Media
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | CASETA PASADENA |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 08
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | CASETA PASADENA |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 08
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO

## AVANCES
|  | % PROGRAMADO | % REAL | $ PROGRAMADO | $ REAL
CASETA PASADENA | 1775093.04 | 35.49% | 31.56% | 629971.4447 | 560216.779
CIMENTACION | 136849.72 | 100% | 95.04% | 136849.72 | 130060.426
Trazo y nivelación | 610.38 | 100% | 100% | 610.38 | 610.38
Excavación por medios manuales de terreno tipo II | 2041.22 | 100% | 100% | 2041.22 | 2041.22
Plantilla de concreto simple fc=100 kg/cm2, e=5 cm | 1243.92 | 100% | 100% | 1243.92 | 1243.92
Cimentación de concreto ciclopeo fc=200 kg/cm2 | 7543.66 | 100% | 10% | 7543.66 | 754.366
Zapata ZA-4, 1.00x1.00x0.25 m, f'c=250 kg/cm2 | 32039.22 | 100% | 100% | 32039.22 | 32039.22
Dado D-1, 0.40x0.40x0.50 m, f'c=250 kg/cm2 | 25502.76 | 100% | 100% | 25502.76 | 25502.76
Anclas AN-1, redondo 3/4 roscado con placa 35x35 cm | 13910.22 | 100% | 100% | 13910.22 | 13910.22
Dentellón DE-1, 20x30 cm, f'c=250 kg/cm2 | 30086.75 | 100% | 100% | 30086.75 | 30086.75
Relleno compactado al 95% PVSM, capas de 20 cm | 2281.08 | 100% | 100% | 2281.08 | 2281.08
Carga y acarreo de material sobrante a tiro | 271.99 | 100% | 100% | 271.99 | 271.99
Preparacion de Losa de cimentación | 8527.41 | 100% | 100% | 8527.41 | 8527.41
Colado de Losa de cimentación | 12791.11 | 100% | 100% | 12791.11 | 12791.11
ALBAÑILERIA | 141737.89 | 89.99% | 66.18% | 127549.75 | 93802.523
Muro de block hueco 15x20x40 cm, mortero 1:3 | 109244.69 | 100% | 80% | 109244.69 | 87395.752
Muro de tablaroca estándar 1/2 a dos caras | 14188.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena de desplante/cerramiento 14x20 cm | 18305.06 | 100% | 35% | 18305.06 | 6406.771
PLAFONES | 140350.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta tablacemento Durock 1/2 con triplay 1/2 | 73737.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilizante APP poliéster gravilla 4.5 mm | 24280.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafón de tablaroca yeso 1/2 sobre bastidor de aluminio | 42333.26 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS | 199033.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Recubrimiento de muro con piedra, acabado plaqueado | 149624.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Zarpeo y afine fino, mortero cemento-arena 1:4 | 4606.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Enjarre grueso interior, e=1.5-2.0 cm, mortero 1:3 | 12572.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica interior a dos manos | 9035.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Loseta cerámica Metallic Gold 60x360 cm en piso | 17496.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Zóclo cerámica Metallic Gold 10x60 cm | 4186.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Resaltes de concreto fc=200 kg/cm2, e=10 cm, 30x30 cm | 1511.8 | 0% | 0% | 0 | 0
ESTRUCTURA TECHUMBRE | 262079.24 | 83.62% | 79.3% | 219147.1732 | 207821.63
Anclas de redondo liso 3/4, L=0.75 m, roscas y tuercas | 17171.04 | 100% | 100% | 17171.04 | 17171.04
Placa base para columnas 5/8 8 cartabones | 11102.69 | 100% | 100% | 11102.69 | 11102.69
Columna metálica CM-2, PTR 6x6x3/16 | 104227.7 | 100% | 100% | 104227.7 | 104227.7
Placa superior de columnas 3/8 A-36, 0.10x0.10 m | 15242.86 | 100% | 100% | 15242.86 | 15242.86
Largueros de polín doble 12, 2x12MT-14 | 45613.87 | 88% | 100% | 40140.2056 | 45613.87
Largueros de polín sencillo 12, 1x12MT-14 | 28926.94 | 88% | 50% | 25455.7072 | 14463.47
Largueros de polín sencillo 6, 1x6MT-14 | 17596.88 | 33% | 0% | 5806.9704 | 0
Ángulos de conexión polín-polín 2x2x1/4 A-36 | 4240.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Solera vista p/polín perimetral, 2x1/4 | 17956.65 | 0% | 0% | 0 | 0
HERRERIAS | 208136.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Portón herrería-01, 7.00x2.50 m, PTR 4x2 cal.14 | 71542.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Portón herrería-02, 1.25x2.45 m, PTR 3x2, tablero pino | 51654.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo herrería-06, 1.50x2.50 m, PTR 4x2 | 84939.66 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA Y CANCELERIA | 82504.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta 0.90x2.20 m, marco pino 3x2, color blanco | 4651.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta 0.80x2.20 m, marco metálico, multipanel | 4651.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana V1, cancel fijo 0.60x0.60 m, doble vidrio arenado | 3510.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana V2, cancel fijo 1.50x2.50 m, doble vidrio 6+6 mm | 69691.44 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 74620.34 | 0% | 0% | 57763.36 | 52731.56
Salida hidráulica agua fría, CPVC 1/2 | 3421.28 | 100% | 100% | 3421.28 | 3421.28
Tubería CPVC 1/2 de alimentación | 9649.5 | 100% | 100% | 9649.5 | 9649.5
Válvula de control multifunción bronce 1/2 | 536.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Codo 90° x 1/2 fierro galvanizado | 113.42 | 100% | 0% | 113.42 | 0
Conexiones para medidor de flujo 1/2 | 1084.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Válvula check de columpio 1/2 | 590.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Tee fierro galvanizado 1/2 | 456.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Llave de jardín 1/2 | 356.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Niple fierro galvanizado 1/2, L=70 cm | 303.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria en muro para lavabo, PVC 2 | 403.8 | 100% | 100% | 403.8 | 403.8
Salida sanitaria en piso para coladera, PVC 2 | 403.8 | 100% | 100% | 403.8 | 403.8
Tubería PVC sanitario 4 | 24591.9 | 100% | 80% | 24591.9 | 19673.52
Sanitario WC Drakar mod. TTI, Helvex | 4020.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo LV Marcus, Helvex | 3937.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Llave mezcladora para lavabo Glacier Bay | 1160.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Espejo de baño 45x65 cm, marco aluminio | 1867.89 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación manual terreno tipo II (cepa sanitaria) | 8542.26 | 100% | 100% | 8542.26 | 8542.26
Plantilla de arena e=10 cm, compactada | 776.16 | 100% | 100% | 776.16 | 776.16
Relleno compactado al 95% PVSM (cepa sanitaria) | 8456.54 | 100% | 100% | 8456.54 | 8456.54
Prueba de hermeticidad a 1 kg/cm², 12 horas | 1404.7 | 100% | 100% | 1404.7 | 1404.7
Juego de accesorios de baño Lostrain, 6 piezas | 2541.55 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS | 114896.1 | 76.14% | 65.72% | 87487.625 | 75512.025
Registro eléctrico para plumas de acceso, block 60x40 cm | 4100.9 | 25% | 0% | 1025.225 | 0
Excavación mecánica para tubería PVC eléctrico, 0.40 m | 2220.99 | 100% | 100% | 2220.99 | 2220.99
Cama de arena e=10 cm para protección tubería | 185.42 | 100% | 100% | 185.42 | 185.42
Tubería PVC eléctrico 1/2 | 66651 | 100% | 100% | 66651 | 66651
Relleno compactado con cinta de precaución | 2748.38 | 100% | 100% | 2748.38 | 2748.38
Salida eléctrica en piso, PVC 3/4 pared delgada | 3040.32 | 100% | 50% | 3040.32 | 1520.16
Salida eléctrica en muro, PVC 3/4 pared delgada | 4372.15 | 100% | 50% | 4372.15 | 2186.075
Salida eléctrica para lámparas de centro, | 9472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria LED 7W empotrada en plafón, Tecno Lite | 2502.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Proyector exterior LED PAR38 15W/6500K | 3341.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de red/internet | 1052.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de TV, conector coaxial | 526.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de teléfono | 526.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Apagador de tres vías | 873.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Apagador sencillo | 313.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Contacto monofásico dúplex polarizado | 1506.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga Square-D QO120/125G, 20 unidades | 7244.14 | 100% | 0% | 7244.14 | 0
Interruptor termomagnético SQD 1 polo, 15A | 2033.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético SQD 2 polos, 20A | 2183.36 | 0% | 0% | 0 | 0
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS | 25502.09 | 4.603% | 1.132% | 1173.8165 | 288.615
Salida eléctrica en muro para mini split | 962.05 | 33% | 30% | 317.4765 | 288.615
Paso de mangueras ventana-compresor mini split, PVC 3 | 856.34 | 100% | 0% | 856.34 | 0
Mini split inverter Midea 1.50 ton | 23683.7 | 0% | 0% | 0 | 0
CONTROL DE ACCESO | 353801.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Barrera vehicular uso rudo, | 99440 | 0% | 0% | 0 | 0
Radar de detección vehicular ZKTECO VR10 | 13613.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Controlador de acceso 2 puertas, biometría | 5295.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Lectora UHF vehicular 902-928 MHz, alcance 1-10 m | 19142.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Poste seccionado 3 m con base de cimentación | 15413.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Kit kiosco: lector QR Kolonus, cámara bala IP 2MP | 80795 | 0% | 0% | 0 | 0
Kit videoportero IP, monitor 7 touch, cámara 2MP | 13983.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Acceso peatonal: videoportero IP | 19863.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Bobina cable UTP Cat6 exterior, 305 m | 21441.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Kit CCTV IP 8 canales, | 2664 | 0% | 0% | 0 | 0
Instalación y configuración de equipos | 62150 | 0% | 0% | 0 | 0
LETRERO | 35580.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricación de letrero 2 x 1 | 35580.85 | 0% | 0% | 0 | 0

## CURVA S BASE
| INICIO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18
SEMANAL PROGRAMADO | 0 | 1835.11 | 23757.7 | 154246.94 | 85184.14 | 83768.58 | 102741.42 | 87016.89 | 91109.82 | 30841.47 | 39294.54 | 90611.57 | 98396.85 | 95064.82 | 71973 | 153453.71 | 313963.18 | 224527.26 | 27306.03
ACUMULADO PROGRAMADO | 0 | 1835.11 | 25592.81 | 179839.75 | 265023.89 | 348792.47 | 451533.89 | 538550.78 | 629660.6 | 660502.07 | 699796.61 | 790408.18 | 888805.03 | 983869.85 | 1055842.85 | 1209296.56 | 1523259.74 | 1747787 | 1775093.03
SEMANAL REAL | 0 | 1835.11 | 23757.7 | 42450 | 117382.69 | 101625 | 85000 | 115658.81 | 72507.469
ACUMULADO REAL | 0 | 1835.11 | 25592.81 | 68042.81 | 185425.5 | 287050.5 | 372050.5 | 487709.31 | 560216.779